## 요약
3기 종료 리포트 QA — 요약 (dev 10/7 빌드 · 2026-10-12)
QA 기준 = 피그마(목업 + 디스크립션, 페이지 1028:3313). TC 시트의 결과 칸을 채우면 아래 숫자가 자동으로 바뀝니다. 배포 판단: P1에 실패가 하나라도 있으면 배포 불가.
우선순위 | 의미 | 전체 | 통과 | 실패 | 보류 | 미실행/빈칸 | 통과율
P1 | 배포 차단
P2 | 화면 · 문구
P3 | 예외 · 환경
합계
배포 판단
※ 결과는 앱 결과(N열, Android 기준) 기준으로 셉니다. iOS는 O열에 따로 적어 주세요.
결함 |  |  | 피그마 정리
전체 | 열림 | 해결 | 건수
결정 필요
전체 | 결정됨 | 남음
칸 색 안내
노란 칸 = 직접 입력 (결과 · 실제 결과 · 결함 ID · 증빙 · 테스터 · 날짜 · 결정)
초록 칸 = 기획이 웹 샘플로 먼저 본 결과 (10/12). 앱에서 다시 확인해 N · O열에 적어 주세요

## TC
TC ID | 우선순위 | 여정 단계 | 화면 | 테스트 계정 | 환경 | 사전 조건 | 테스트 절차 | 기대 결과 | 근거(정본) | 참고 스크린샷 | 웹 샘플 결과(기획) | 웹 샘플 메모 | 결과 Android | 결과 iOS | 실제 결과 | 결함 ID | 증빙 스크린샷 링크 | 테스터 | 테스트일
E-01 | P1 | 1 진입 | 자동 팝업 | ① | 앱 | 리포트를 한 번도 열지 않은 상태 | 로그인 직후 홈 진입 | 리포트가 자동으로 1회 열리고 표지(SC-RP-01)부터 보인다 | IA-R-01 | cmp_01.png |  |  | 미실행
E-02 | P2 | 1 진입 | 자동 팝업 | ① | 앱 | E-01 이후 | 리포트를 닫고 앱을 껐다 다시 연다 | 자동 팝업이 다시 뜨지 않는다 · 홈 카드는 그대로 있다 | IA-R-01 |  |  |  | 미실행
E-03 | P1 | 1 진입 | 홈 카드 | ① | 앱 | — | 홈 카드를 누른다 | 리포트가 표지부터 열린다 | IA-R-03 |  |  |  | 미실행
E-04 | P1 | 1 진입 | 진행 내역 | ① | 앱 | 10/20 제출 빌드 | 내 정보 > 프로그램 진행 내역 > 3기 항목을 누른다 | 리포트가 표지부터 열린다 | F4 · IA-R-07 |  |  |  | 미실행
E-05 | P2 | 1 진입 | 체험 홈 | ⑤ | 앱 | 다른 프로그램 진행 중 | 홈으로 들어간다 | 리포트 카드가 없다 | IA-R-08 |  |  |  | 미실행
E-06 | P2 | 1 진입 | 공개 전 | ⑥ | 앱 | — | 홈 확인 후 리포트 링크로 직접 연다 | 카드 없음 · "아직 볼 수 없어요" 안내 | P09 |  |  |  | 미실행
E-07 | P1 | 1 진입 | 비대상 P20 | ⑦ | 앱 · 웹 | — | 리포트 링크로 직접 연다 | 제목 없이 본문 "2026년 인천 남동구 보건소 두뇌운동 치매 예방 교실 3기 참여자에게만 제공되는 리포트입니다. 자세한 문의는 인천 남동구 보건소로 문의 부탁드립니다." + [홈으로 돌아가기] | P20 · gate-nontarget | cmp_sys05.png | 실패 | 문구는 일치 · 아이콘 · 버튼 배치 다름 → WEB-7 | 미실행
E-08 | P1 | 1 진입 | 강제 업데이트 | 아무 계정 | 앱 | 앱 4.1.0 이하 설치 | 앱을 연다 | 4.1.1 미만은 업데이트 안내 · 앱 사용 차단 | K-15 · IA-R-13 · 개발 D-5 |  |  |  | 미실행
E-09 | P1 | 1 진입 | 네트워크 오류 | ① | 앱 | 비행기 모드 | 홈 카드를 누른다 | 전체 화면 오류 + [다시 시도] · "참여자에게만" 문구가 나오지 않는다 | P18 |  |  |  | 미실행
S-01 | P2 | 2 8개 섹션 | 01 표지 | ① ② ③ ④ | 앱 · 웹 | — | 표지를 본다 | 피그마 목업처럼 배지 "2026 인천 남동구 보건소 치매 예방 3기" · "{마스킹 이름}님," · 기간 · 참여일 · 왼쪽 정렬 · 메달 그래픽 | S1-01~04 · 목업 1097:791 | cmp_01.png | 실패 | 문구 일치 · 가운데 정렬 · 메달 없음 → WEB-3 | 미실행
S-02 | P1 | 2 8개 섹션 | 02 숫자로 먼저 | ② | 앱 | §데이터 요청 5번 원값 수령 | 화면 숫자와 원값을 대조한다 | 뇌 점수 시작→종료 · 함께한 날 · 참여율 · 게임 횟수 · 마음 기록이 원값과 같다 | S2 · F-01~F-04 · F-08 | cmp_02.png | 실패 | 숫자 정상 · 꺾은선이 거의 평평 → WEB-4 | 미실행
S-03 | P2 | 2 8개 섹션 | 03 집중의 리듬 | ② | 앱 · 웹 | — | 요일 · 시간 · 막대를 본다 | 월~금만 · "프로그램 운영일은 평일(월–금)입니다" | S3 · F-07 | cmp_03.png | 실패 | 88% 강조색 · 멘트 카드 다름 → WEB-5 | 미실행
S-04 | P2 | 2 8개 섹션 | 04 게임 | ② | 앱 · 웹 | — | 최다 게임 · 횟수 · 종수 · TOP3 | "해본 게임 N종 / 전체 16종 중" · TOP3 정렬 | S4 · F-03b · F-05 | cmp_04.png | 통과 | 게임명 줄바꿈만 다름 → WEB-9 (P3) | 미실행
S-05 | P1 | 2 8개 섹션 | 04B 랭킹 | ② ① | 앱 · 웹 | — | 순위 · 상위 % 타일 · 배지 · 하단 문구 | 타일 % = 배지 % · 1~3위면 내 행 없음 · "아래로 {823-순위}명이 더 함께했어요" · 최하위면 문구 없음 | S4B-04~08 · F-06 · F-06b · P08 | cmp_04B.png | 통과 | 12위 · 상위 2% · 811명 · 목업과 같음 | 미실행
S-06 | P2 | 2 8개 섹션 | 05 마음 | ② + 측정 1회 · 0회 계정 | 앱 · 웹 | 측정 1회 · 0회 계정은 개발에 요청 | 게이지 · 상태 · 안내박스 | 종료 점수 구간으로 판정 · 1회면 고스트 없음 · 0회면 "검사 기록이 없습니다." | S5 · P03 · P04 | cmp_05.png | 통과 | 7→3점 양호 · 라벨 위치만 다름 → WEB-9 (P3) | 미실행
S-07 | P2 | 2 8개 섹션 | 06 걸음 | ② + 미연동 계정 | 앱 · 웹 | 미연동 계정은 개발에 요청 | 걸음 · 환산 · 칼로리 | 미연동이면 섹션 자체 없음 · 7km 미만이면 환산 카드 없음 · N=1이면 회차 없이 "걸었어요" | S6 · P16 · P17 | cmp_06.png | 통과 | 목업과 같음 | 미실행
S-08 | P2 | 2 8개 섹션 | 스크롤 힌트 | ② | 앱 | 작은 폰(iPhone SE급) | 각 섹션에 들어간 직후와 스크롤한 뒤 | 진입 직후만 하단 고정 · 스크롤하면 풀림 · 본문을 계속 가리지 않음 | S1-05 · FE-05 | cmp_05.png | 보류 | 375×812 웹에서 진입 직후 힌트가 05 안내박스를 가림 → WEB-8 · 앱에서 확인 | 미실행
S-09 | P1 | 2 8개 섹션 | 닫기 버튼 | ① | 앱 | — | 아무 섹션에서 스크롤 중 | ✕가 항상 우상단에 고정 | S1-06 |  |  |  | 미실행
S-10 | P3 | 2 8개 섹션 | 큰 글씨 | ② | 앱 | OS 글자 크기 최대 | 전 섹션을 본다 | 줄 넘침 · 겹침 · 잘림 없음 | IA-R-14 · D-28 |  |  |  | 미실행
S-11 | P3 | 2 8개 섹션 | SYS-01 · SYS-02 | ① | 앱 | 느린 네트워크 (속도 제한 · 신호 약한 곳) | 홈 카드를 누른다 | "리포트를 불러오고 있어요" → 3초 넘으면 "조금만 기다려주세요" 추가 | P19 · SYS-01 · SYS-02 |  |  |  | 미실행
C-01 | P1 | 3 증서 저장 | 07 A | ① | 앱 | 사진 권한 허용 | 수료증 저장하기 | 사진첩에 1:1 이미지 1장 · 숫자 0이나 빈칸 없음 | S7-10 · §12 | cmp_07A.png |  | 웹은 앱 브리지가 없어 저장 버튼 비활성(정상) · 테두리 장식 없음 → WEB-6 | 미실행
C-02 | P1 | 3 증서 저장 | 07 A | ① | 앱 | C-01 이후 | 파일명 · 형식 확인 | 맬리브레인_3기_수료증_{원문이름} · Android JPEG / iOS PNG | S7-10 · Q-10 |  |  |  | 미실행
C-03 | P2 | 3 증서 저장 | 07 B | ③ | 앱 · 웹 | — | 참여기록 저장하기 | 라벨 "참여기록 저장하기" · 파일명 …_참여기록_… | S7-10 · Q-02 | cmp_07B.png | 통과 | 라벨 확인(웹) | 미실행
C-04 | P1 | 3 증서 저장 | 07 C | ④ | 앱 · 웹 | — | 증서 화면 | 저장 버튼 없음 · 참여 실적 줄 없음 · 4기 · 홈 버튼만 | S7-08 · S7-10 | cmp_07C.png | 통과 |  | 미실행
C-05 | P3 | 3 증서 저장 | 07 A | ① | 앱 | 사진 권한 거부 | 수료증 저장하기 | 권한 안내 · 앱이 멈추지 않음 | P15 |  |  |  | 미실행
C-06 | P2 | 3 증서 저장 | 07 A | ① | 앱 | — | 저장 후 | 리포트가 닫히지 않고 그대로 | IA-R-10 |  |  |  | 미실행
C-07 | P2 | 3 증서 저장 | 07 A | ① | 앱 · 웹 | — | 증서 이름 확인 | 표지는 마스킹(김*리) · 증서는 원문 이름 | S7-06 · P12 | cmp_07A.png | 통과 |  | 미실행
C-08 | P2 | 3 증서 저장 | 07 A | ① | 앱 · 웹 | — | 증서 실적 줄을 본다 | 피그마 1241:1395와 같음 — 라벨 '함께한 날' · '참여율' Regular 12 #5C6675 · '/242일' Regular 13 #9AA3AD · 숫자만 ExtraBold 14 #191F28 | S7-06 · P12 |  |  |  | 미실행
C-09 | P3 | 3 증서 저장 | 07-d | 이름 없는 계정 | 앱 | 닉네임 · 이름 없는 계정 (개발에 요청) | 표지와 증서를 본다 | 표지 "회원님," · 증서 이름 자리 "회원님" (빈칸 · null 없음) | P12 · 07-d |  |  |  | 미실행
A-01 | P1 | 4 4기 신청 | 07-h 시트 | ① | 앱 · 웹 | — | 4기도 참여하기 | 바텀시트 · 문구는 결정 Q-1대로 · [닫기] [네, 신청합니다] | 07-h · K-13 | cmp_07h.png | 통과 | 목업과 같음 · 명칭에 4기 없음은 결정 Q-1 | 미실행
A-02 | P2 | 4 4기 신청 | 07-h 시트 | ① | 앱 · 웹 | — | [닫기] / 딤 탭 | 시트만 닫힘 · 신청 저장 안 됨 | 07-h |  | 통과 | [닫기] 확인(웹) | 미실행
A-03 | P1 | 4 4기 신청 | 08 완료 | ① | 앱 · 웹 | — | [네, 신청합니다] | 완료 화면 · 본문 4줄 "4기가 시작될 때 보건소에서 연락드리겠습니다. 자세한 문의사항은 032-453-6160으로 문의 바랍니다. 감사합니다." | SC-RP-08 · S8-05 · K-14 | cmp_08.png | 실패 | 배치는 목업과 같음 · 첫 줄 누락 · 번호 6163 → WEB-1 · 02 | 미실행
A-04 | P1 | 4 4기 신청 | 07-l | ① | 앱 · 웹 | A-03 이후 | 홈 → 리포트 다시 열기 | 4기 버튼 비활성 + "4기 신청이 완료되었습니다" | 07-l · IA-R-12 | cmp_07l.png | 통과 | state=07l · 목업과 같음 | 미실행
A-05 | P1 | 4 4기 신청 | 08-a 실패 | ① | 앱 | 비행기 모드 | [네, 신청합니다] | 실패 화면 · 제목은 FIG-03 결정대로 · 032-453-6160 · [다시 시도] 누르면 확인 없이 자동 재신청 | 08-a · S8-06 |  | 미실행 | 웹 샘플 없음 → 개발에 state=08a 요청 | 미실행
A-06 | P2 | 4 4기 신청 | 07-l | ② | 앱 | — | 리포트 열기 | 처음부터 07-l | 07-l |  |  |  | 미실행
A-07 | P1 | 4 4기 신청 | 07-m | ⑤ | 앱 | — | 증서 화면 | 4기 버튼 없음 | 07-m |  |  |  | 미실행
A-08 | P2 | 4 4기 신청 | 노출 시점 | 운영 | 앱 | 10/27 출시 빌드 | 출시 전 · 후 버튼 노출 | 10/27부터 노출 | S7-11 |  |  |  | 미실행
X-01 | P1 | 5 닫기 · 뒤로가기 | 공통 | ① | 앱 | — | 아무 섹션에서 ✕ | 홈으로 복귀 | IA-R-05 |  |  |  | 미실행
X-02 | P1 | 5 닫기 · 뒤로가기 | 공통 | ① | Android | — | 리포트 / 시트 열림 / 완료 화면에서 뒤로가기 | 시트가 열려 있으면 시트만 닫힘 · 그 외 홈 | IA-R-05 |  |  |  | 미실행
X-03 | P2 | 5 닫기 · 뒤로가기 | 공통 | ① | iOS | — | 밀어서 닫기 | 홈 복귀 · 화면 깨짐 없음 | 개발 B-7 |  |  |  | 미실행
X-04 | P2 | 5 닫기 · 뒤로가기 | 08 완료 | ① | 앱 | — | [홈으로 돌아가기] | 홈 복귀 | S8-07 |  |  | 웹에서는 동작 안 하는 게 정상 | 미실행
T-01 | P2 | 6 4기 전환 | 체험 홈 | 4기 승인 계정 | 앱 | 개발에 4기 시작일 당겨 달라고 요청 | 4기 홈 전환 후 확인 | 리포트 카드 사라짐 · 진행 내역으로는 열림 | IA-R-08 · F4 |  |  |  | 미실행
M-01 | P2 | 6 측정 | 이벤트 | ① | 앱 | 개발에 이벤트 로그 확인 요청 | 카드 / 자동 팝업 / 진행 내역으로 각각 진입 | entry 값이 경로별로 다르게 남음 · programId 채워짐 | IA-Q-06 · 개발 D-4 |  | 보류 | 웹 샘플은 entry=manual · programId 빈 값 | 미실행
M-02 | P2 | 6 측정 | 이벤트 | ① | 앱 | — | 한 섹션에 30초 머문 뒤 이동 | 해당 섹션 dwell ≈ 30초 | IA-Q-06 |  | 통과 | 웹에서 section_view/leave + dwellMs 발생 확인 | 미실행
PH-01 | P1 | 6 전화번호 | 전 화면 | ① | 앱 | 개발 수정 반영 후 | 리포트 완료(08) · 실패(08-a) 화면의 문의 번호 | 모두 032-453-6160 (6163 · 담당자 번호 없음) | K-14 · 보건소 요청 10/12 | cmp_08.png | 실패 | 완료 화면 032-453-6163 → WEB-1 | 미실행
G-01 | P2 | 7 글꼴 | 전 화면 | ② | 앱 | — | 표지부터 완료 화면까지 글꼴을 본다 (증서 제목 · 이름 · 03 요일 차트 · 로딩 · 오류 · 비대상 · 0점/100점 · 저장 실패 토스트) | 모든 글자가 Pretendard (세리프 · Inter · 시스템 기본 글꼴 없음) | 10/12 기획 결정 · 변경이력 42 |  |  |  | 미실행

## 결함
결함 ID | 제목 | 심각도 | 우선순위 | 상태 | 화면 | 재현 경로 | 기대 결과(피그마) | 실제 결과(dev) | 스크린샷 | 근거 | 담당 | 관련 TC | 메모 · 회신
WEB-1 | 문의 전화번호 6163 → 대표번호 6160 | Major | P1 | 개발 수정 | SC-RP-08 완료 · 실패 · 신청폼 · 문자 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice → 4기도 참여하기 → 네, 신청합니다 | 032-453-6160 (보건소 대표번호 · 10/12 확정 · 피그마 S8-05 디스크립션) | 032-453-6163 | cmp_08.png | K-14 · 변경이력 39 | 개발 | PH-01 · A-03 · A-05
WEB-2 | 4기 신청 완료 본문 첫 줄 누락 | Major | P1 | 기획 선행 | SC-RP-08 완료 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi/apply?state=nice | 4줄: 4기가 시작될 때 보건소에서 / 연락드리겠습니다. / 자세한 문의사항은 032-453-6160으로 / 문의 바랍니다. 감사합니다. (피그마 S8-05 디스크립션) | 2줄: 자세한 문의사항은 … 문의 바랍니다. 감사합니다. — 피그마 목업 카드(1463:1286)가 아직 2줄이라 개발이 목업을 따름 | cmp_08.png | S8-05 · FIG-01 | 기획(피그마 목업 수정) → 개발 | A-03
WEB-3 | 표지 정렬 · 히어로 그래픽이 목업과 다름 | Minor | P2 | 확인 필요 | SC-RP-01 표지 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice 첫 화면 | 배지 · 이름 · 기간 왼쪽 정렬 / 캐릭터 뒤 메달(리본 + 원형 배경) | 가운데 정렬 / 메달 없이 캐릭터만 | cmp_01.png | SC-RP-01 목업 1097:791 · Q-11 | 개발 (메달은 10/13 3D 에셋 확인 후) | S-01
WEB-4 | 뇌 점수 꺾은선이 거의 평평함 | Minor | P2 | 개발 수정 | SC-RP-02 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice 두 번째 화면 | 69점 → 77점이 눈에 띄게 올라가는 선 · 10월 라벨 강조 (목업) | 시작과 끝이 거의 수평 · 10월 라벨 강조 없음 | cmp_02.png | S2-05 | 개발 | S-02
WEB-5 | 요일 퍼센트 강조색 · 개인화 멘트 카드가 목업과 다름 | Minor | P2 | 확인 필요 | SC-RP-03 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice 세 번째 화면 | 최다 요일 퍼센트(88%) 녹색 / 멘트 카드는 원형 캐릭터 없이 헤드라인 1줄 (목업) | 88% 검정 / 왼쪽에 회색 원(캐릭터 자리) + 헤드라인 2줄로 줄바꿈 | cmp_03.png | S3-06 · S3-08 · FIG-05 | 개발 (원형 캐릭터는 FIG-05 결정 후) | S-03
WEB-6 | 증서 테두리 장식 없음 | Minor | P2 | 개발 수정 | SC-RP-07 A · B · C | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice 마지막 화면 | 금박 테두리 + 이중 내부 라인 + 마름모 6개 (S7-04) | 금박 테두리만 · 내부 라인 · 마름모 없음 | cmp_07A.png | S7-04 | 개발 | C-01 · C-04
WEB-7 | 비대상 화면 아이콘 · 버튼 배치가 목업과 다름 | Minor | P2 | 확인 필요 | SYS-05 (P20) | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=sys05 | 본문 위 원형 아이콘 · [홈으로 돌아가기]는 하단 전체 폭 흰 버튼 (목업 1136:5858) | 아이콘 없음 · 버튼이 본문 바로 아래 좁은 회색 버튼 | cmp_sys05.png | P20 · FIG-08 | 기획(아이콘 확정) → 개발 | E-07
WEB-8 | 스크롤 힌트가 카드 하단을 가림 | Minor | P2 | 앱 확인 | SC-RP-04B · 05 · 06 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice 04B · 05 화면 진입 직후 | 진입 직후만 하단 고정 · 본문을 가리지 않음 (S1-05 v3.2) | 05 안내박스 마지막 줄 · 04B 하단 문구 위에 힌트가 겹침 (375×812) | cmp_05.png | S1-05 · FE-05 | 개발 | S-08
WEB-9 | TOP 3 게임명 줄바꿈 · 게이지 라벨 위치 | Trivial | P3 | 확인 필요 | SC-RP-04 · 05 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice 04 · 05 화면 | "재밌는 숫자 퍼즐 9X9" 한 줄 / 게이지 "양호" "위험" 라벨이 아크 옆 (목업) | 게임명 2줄 / 라벨이 아크 끝 아래 | cmp_04.png | S4-06 · S5-04 | 개발 | S-04 · S-06
WEB-10 | TOP 3 순위 · 횟수 색이 목업과 다름 | Trivial | P3 | 개발 수정 | SC-RP-04 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice 04 화면 | 순위 숫자 1~3 모두 강조색 · 횟수 모두 본문색 Bold · 썸네일 둥근 사각 (목업 · 디스크립션 10/12 정정) | 1위만 강조색 · 2 · 3위 회색 · 횟수 1위만 강조색 | cmp_04.png | S4-06 · 변경이력 40 | 개발 | S-04
이 시트는 기획이 개발 웹 샘플에서 먼저 본 차이(WEB-1~10)입니다. 앱에서 찾은 문제는 노션 QA 체크표의 해당 TC '문제' 칸에 적습니다. 심각도: Blocker 사용 불가 · Major 잘못된 정보 · Minor 정본과 다름 · Trivial 표기

## 피그마 정리
ID | 화면 | 목업 | 디스크립션 | 개발은 어느 쪽 | 제안 | 피그마 노드 | 처리 결과
FIG-01 | SC-RP-08 완료 본문 | 2줄 · {전화번호} | 4줄 · 032-453-6160 (v3.2) | 목업(2줄) | 목업 카드를 4줄 · 6160으로 수정 (Pretendard 폰트라 피그마에서 직접) | 1463:1286 | 디스크립션(4줄 · 6160) 유지 — 목업 카드는 Pretendard 폰트라 기획이 피그마에서 직접 수정 필요 (1463:1286 · 실패 1461:6914)
FIG-02 | SC-RP-08 배치 | 배지 → 프로그램명 → 카드(✓ · 제목 · 본문) | S8-02 "배지 바로 아래 큰 제목" | 목업 | 목업 유지 · 디스크립션 S8-02 문구만 "카드 안 큰 제목"으로 정정 (권장) | 1484:1453 | 완료(10/12) — 디스크립션 S8-02 · S8-04를 목업 배치로 정정 · 프로토타입 · 문서 반영
FIG-03 | 08-a 실패 제목 · 프로그램명 | "신청이 완료되지 못했습니다" · 프로그램명 없음 | "신청하지 못했습니다." · S8-04 프로그램명 완료·실패 공통 | 확인 불가 (샘플 없음) | 제목 하나로 확정 · 실패 화면 프로그램명 유무 확정 | 1461:6901 | 완료(10/12) — 목업 기준 "신청이 완료되지 못했습니다" · 프로그램명 없음 · 디스크립션 · 프로토타입 · 문서 반영
FIG-04 | SC-RP-01 배지 | "2026 인천 남동구 보건소 치매 예방 3기" | S1-01 "2026년 인천 남동구 보건소 치매 예방 3기" | 목업 | "2026" / "2026년" 중 하나로 확정 | 1239:1351 | 완료(10/12) — 디스크립션 S1-01을 "2026 …"으로 정정 · 프로토타입 · 문서 반영
FIG-05 | SC-RP-03 개인화 멘트 | 원형 캐릭터 없음 · 헤드라인 1줄 | S3-08 "좌측 46px 원형 캐릭터 + 우측 2줄" | 디스크립션(회색 원) | 캐릭터를 넣을지 확정 — 넣으면 에셋 필요 | 1240:1351 | 완료(10/12) — 캐릭터 없음으로 정정 · 개발 WEB-5 유지
FIG-06 | SC-RP-05 게이지 각도 | 반원에 가까운 아크 | S5-04 "145° → 20° (125°)" · S5-05 "145 − 점수 × 8.333" (v2 값) | 180° 반원 | 디스크립션을 정본 v3.0 "180° · 180 − 점수 × 12"로 정정 | 1239:1965 | 완료(10/12) — 디스크립션을 180° · 180 − 점수 × 12로 정정
FIG-07 | SC-RP-07 인장 | 둥근 사각 · 기울어짐 | S7-13 "48×48 원형 인장" | 목업 | 목업 유지 · 디스크립션을 "둥근 사각"으로 정정 (권장) | 1264:1433 | 완료(10/12) — 둥근 사각 인장으로 정정 · 프로토타입 · 문서 반영
FIG-08 | SYS-05 아이콘 | 회색 원(아이콘 자리) | P20 "제목 없이 본문 + 버튼" (아이콘 언급 없음) | 아이콘 없음 | 아이콘을 넣을지 확정 — 넣으면 에셋 필요 | 1136:5858 | 목업 유지(아이콘 자리) — 프로토타입은 이미 같음 · 개발 WEB-7 유지
FIG-09 | SC-RP-02 참여율 샘플값 | 142일인데 69% | F-02: 142 ÷ 242 = 59% | 59% | 목업 샘플값을 59%로 정정 (표기 오류 · 개발 영향 없음) | 1122:856 | 목업 샘플값 69% → 59% — Pretendard 폰트라 기획이 피그마에서 직접 수정 필요 (1122:887)
피그마 안에서 목업과 디스크립션이 서로 다른 곳입니다. QA 기준이 피그마라서, 하나로 맞춘 뒤 개발에 알려야 합니다.

## 결정 필요
ID | 내용 | 지금 상태 | 선택지 | 기한 | 결정 내용 | 결정일 | 근거
Q-1 | 4기 명칭이 화면마다 다름 | 리포트 완료 "2027년 인천 남동구 보건소 치매예방 프로그램 4기" · 리포트 시트 "…프로그램을"(4기 없음) · 신청폼 첫 화면 "치매예방교실 4기" · 입력 폼 "두뇌운동 치매예방교실 4기" · 케어센터 "두뇌운동 치매예방교실-27년" | 대외 명칭 1개 확정 · 리포트 시트에 "4기" 추가(권장) | 10/15 |  |  | K-13 · 개발 §A ①
Q-2 | 기관명 두 가지 | 신청폼 첫 화면 "인천 남동구 보건소" · 입력 폼 배지 "인천 남동구 치매안심센터" · 증서 "인천남동구 보건소" | 보건소 / 치매안심센터 중 하나, 띄어쓰기 포함 | 10/15 |  |  | K-09 · 개발 §A ①
Q-3 | 신청폼 4기 즉시 승인 | 입력 폼 "신청하면 바로 참여가 확정되고, 앱 설치 안내 문자가 갑니다" · 신청폼 기획 v1.0(9/21)은 관리자 승인 | 즉시 승인 유지 / 승인 대기 · 4기 접수 시작일과 문자 문구 | 10/15 |  |  | 개발 D-2 · form 06 #1
Q-4 | 리포트 신청과 신청폼 신청 중복 | 기획상 두 경로 연결 없음 (리포트 = 의사만 저장 · 문자 없음) | 중복 1건 처리 방식 · 리포트 신청자에게 4기 시작 문자 여부 · 명단 이관 A/B | 10/15 |  |  | 개발 §A ④
Q-5 | 60세 이상 조건 검증 | 첫 화면에만 "60세 이상" 표기 · 입력 폼 검증 미확인 | 생년월일로 막음 / 받고 보건소가 거름 | 10/15 |  |  | —
Q-6 | 3기 신청폼 링크 | namdong3 열림 · 제출 시 3기로 접수 | 4기로 보냄 / 모집 종료 화면 / 그대로 | 10/15 |  |  | 개발 §A ⑤
Q-7 | 11/1 하루 안내 공백 | 10/31 종료 ~ 11/2 공개 사이 카드 · 안내 없음 | 그대로 / 11/1로 당김 | 10/15 |  |  | 개발 §A ②
Q-8 | 푸시 · 사전 안내 문구 | 미발송 기본값 | 보냄(문구) / 안 보냄 | 10/15 (마지막 기한) |  |  | IA-Q-04 · IA-Q-05 · 개발 §A ⑥

## 데이터 요청
# | 요청 (개발) | 왜 | 관련 TC | 요청일 | 받은 날 | 파일 · 링크
1 | 등급별 인원 A / B / C (F-16 변경 전 · 후) | 12명 B → A가 맞는지 | S-02 | 2026-10-12
2 | B → A로 바뀐 12명 목록 (참여일 · 게임 횟수 · 판정 조건) | 두 번째 조건 단독 발동 확인 | S-02 | 2026-10-12
3 | 판정 근거 로그 샘플 (조건 1 / 조건 2 / 둘 다) | K-06 · D-30 | S-02 | 2026-10-12
4 | 폼 동의 기록 없는 계정 목록 (55명) · 그중 리포트 대상 수 | 07-m 범위 | A-07 | 2026-10-12
5 | 테스트 계정 ①~④ 리포트 원값 (payload) | 화면 숫자와 대조 | S-02 | 2026-10-12
6 | 4기 신청 의사 저장 테이블 구조 + dev 기록 (누가 · 언제) | 명단 이관 (§A ④) | A-03 | 2026-10-12
7 | 측정 이벤트 집계 (섹션별 방문 수 · 방문자 수 · 평균 체류) | IA-Q-06 | M-01 · M-02 | 2026-10-12
8 | 실패 화면 샘플 주소 (state=08a) · 측정 1회 / 0회 · 걸음 미연동 계정 | 웹 샘플로 못 본 화면 | A-05 · S-06 · S-07 | 2026-10-12

## 계정 · 안내
테스트 계정 (개발 서버 전용 가상 번호 · 인증번호는 개발이 전달)
표기 | 번호 | 이름 | 등급 | 주로 볼 것
① | 099-0002-8800 | 박용주 | A 수료 | 자동 팝업 → 증서 저장 → 4기 신청
② | 099-0002-1234 | 박희로 | A 수료 | 게임 · 마음 · 걸음 꽉 찬 데이터 · 랭킹 1위
③ | 099-3333-3333 | 서비스 | B 참여기록 | "참여기록 저장하기" 라벨
④ | 099-5555-5555 | 김철순 | C 참여확인 | 저장 버튼 없음
⑤ | 099-0002-4096 | 김철순 | A · 동의 기록 없음 | 다른 프로그램 진행 중이라 카드 없음 · 4기 버튼 숨김(07-m)
⑥ | 099-0988-8888 | 안녕하세요 | 공개 전 | 카드 없음 · 공개 전 안내 확인용
⑦ | 099-0008-9999 | 원메딕스 | 리포트 없음 | 카드 없음 · 비대상 안내(P20) 확인용
우선순위
P1 | 배포 차단 | 실패하면 배포하지 않습니다. 진입 · 저장 · 4기 신청 · 닫기 · 번호 · 비대상처럼 사용자가 막히거나 잘못된 정보를 받는 항목
P2 | 화면 · 문구 | 정본과 문구 · 숫자 · 배치가 같은지. 실패해도 배포는 가능하지만 출시 전 수정 대상
P3 | 예외 · 환경 | 권한 거부 · 오프라인 · 작은 화면 · 큰 글씨 등 드문 상황. 출시 후 수정 가능
결과 값
통과 | 기대 결과와 같음
실패 | 다름 → 결함 시트에 BUG 번호로 적고 TC의 결함 ID 칸에 연결
보류 | 판단에 결정 · 데이터가 더 필요
미실행 | 아직 안 함
해당없음 | 이 환경에서는 볼 수 없음
웹 샘플 주소 (가짜 데이터 · 눌러도 저장 안 됨)
수료 A | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=nice
참여기록 B | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=07B
참여확인 C | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=07C
4기 신청 완료 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=07l
비대상 P20 | https://dev-meli-web.meli.health/report-3gi?state=sys05
신청폼 4기 (제출하면 실제 문자 — 본인 번호만) | https://dev-meli-web.meli.health/invitations/namdong4

## 스크린샷
개발 dev(375×812, 빨강) vs 피그마 목업(초록) — 2026-10-12
SC-RP-01 표지 · WEB-3 | SC-RP-02 · WEB-4
cmp_01.png | cmp_02.png
SC-RP-03 · WEB-5 | SC-RP-04 · WEB-9
cmp_03.png | cmp_04.png
SC-RP-04B | SC-RP-05 · WEB-8 · 09
cmp_04B.png | cmp_05.png
SC-RP-06 | SC-RP-07 A · WEB-6
cmp_06.png | cmp_07A.png
SC-RP-07 B | SC-RP-07 C
cmp_07B.png | cmp_07C.png
07-h 시트 | 07-l
cmp_07h.png | cmp_07l.png
SC-RP-08 · WEB-1 · 02 | SYS-05 · WEB-7
cmp_08.png | cmp_sys05.png
F-01 신청폼 4기 첫 화면 | F-05 3기 링크
dev_form4_landing.png | dev_form3_landing.png